## Лист1
Стройка: Электроснабжение горнолыжного курорта Ала-Тоо Резорт
Объект: Двухцепная ВЛ 110 кВ; L=47,32 км
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 02-02-01
на Установка опор
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ и затрат
1 | 2 |  | 3 | 4
| Земляные работы |  |  |  |  | Земляные работы
1 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 |  | 1000 м3 грунта | 12.794 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4
2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2 |  | 100 м3 грунта | 6.733 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Е01 ТЧ Р3 табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |  | 1000 м3 грунта | 12.5299 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
4 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-3 |  | 1000 м3 грунта | 12.5299 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-3
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 |  | 100 м3 уплотненного грунта | 125.299 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4
6 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  | 1000 м3 уплотненного грунта | 12.5299 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
| Установка фундаментов |  |  |  |  | Установка фундаментов
7 | Устройство основания под фундаменты песчаного |  | м3 основания | 341.6 | Устройство основания под фундаменты песчаного
8 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободно-стоящие опоры, объемом до 2 м3 Е33ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | м3 конструкций | 42.12 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободно-стоящие опоры, объемом до 2 м3 Е33ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
9 | Ж/б фундамент Ф3-2 (1,17 м3/шт.) |  | шт. | 36 | Ж/б фундамент Ф3-2 (1,17 м3/шт.)
10 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры, объемом до 3 м3 Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | м3 конструкций | 133.2 | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры, объемом до 3 м3 Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
11 | Ж/б фундамент Ф5-у (1,85 м3/шт.) |  | шт. | 72 | Ж/б фундамент Ф5-у (1,85 м3/шт.)
12 | Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам, объемом до 0,2 м3 (АР-3) Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | м3 конструкций | 34.56 | Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам, объемом до 0,2 м3 (АР-3) Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
13 | Детали крепления (КР-2, КР-3) |  | т | 7.488 | Детали крепления (КР-2, КР-3)
14 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.744 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком
15 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 42.41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Установка опор |  |  |  |  | Установка опор
16 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 4 т Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | т опор | 35 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 4 т Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
17 | Опора стальная П110-6 |  | шт. | 8 | Опора стальная П110-6
18 | Опора стальная ПС110-6 |  | шт. | 1 | Опора стальная ПС110-6
19 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных, массой до 15 т Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | т опор | 141.805 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных, массой до 15 т Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
20 | Опора стальная У110-2 |  | шт. | 4 | Опора стальная У110-2
21 | Опора стальная У110-2+9 |  | шт. | 3 | Опора стальная У110-2+9
22 | Опора стальная УС110-8 |  | шт. | 1 | Опора стальная УС110-8
23 | Опора стальная У110-4 |  | шт. | 5 | Опора стальная У110-4
24 | Опора стальная У110-4+5 |  | шт. | 5 | Опора стальная У110-4+5
25 | Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных, объемом до 3 м3 Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | м3 опор | 599.76 | Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных, объемом до 3 м3 Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
26 | Ж/б стойка СК26.1-1.0 |  | шт. | 238 | Ж/б стойка СК26.1-1.0
27 | Подпятник П2 |  | шт. | 238 | Подпятник П2
28 | Траверса Б-4 (3082тм-т2-26) |  | шт. | 952 | Траверса Б-4 (3082тм-т2-26)
29 | Траверса Б-5 (3082тм-т2-27) |  | шт. | 476 | Траверса Б-5 (3082тм-т2-27)
30 | Тросостойка Б-35(3082тм-т2-45) |  | шт. | 238 | Тросостойка Б-35(3082тм-т2-45)
31 | Болт строительный с гайками и шайбами |  | т | 11.424 | Болт строительный с гайками и шайбами
32 | Установка сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам, объемом до 0,3 м3 (АР-5) |  | м3 конструкций | 142.8 | Установка сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам, объемом до 0,3 м3 (АР-5)
33 | Детали крепления (КР-5, Д-13) |  | т | 11.424 | Детали крепления (КР-5, Д-13)
34 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.712 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком
35 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до 25 м Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | 100 м заземляющих устройств | 266 | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до 25 м Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.2 Кзтр=1,68; Кэм=1,68 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
36 | Погрузка и выгрузка вручную изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных |  | т конструкций | 69.419 | Погрузка и выгрузка вручную изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных
37 | Погрузка и выгрузка вручную линейной арматуры |  | т конструкций | 24.754 | Погрузка и выгрузка вручную линейной арматуры
| Комплектный переходной пункт на многогранной опоре ПКПО-АКЭП-110.1-2.1-1 |  |  |  |  | Комплектный переходной пункт на многогранной опоре ПКПО-АКЭП-110.1-2.1-1
38 | Шнековое бурение станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 4 |  | 100 м бурения скважины | 0.2 | Шнековое бурение станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы 4
39 | Шнек буровой одиночный для нескального грунта SB диаметром 1200 мм |  | шт. | 5.146 | Шнек буровой одиночный для нескального грунта SB диаметром 1200 мм
40 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ |  | шт. | 0.0192 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ
41 | Устройство основания под фундаменты песчаного |  | м3 основания | 0.12 | Устройство основания под фундаменты песчаного
42 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м в грунты группы 2 Е05 ТЧ Р3 табл. п.3.2 Кзтр=1,11 Кэм=1,2 Погружение наклонных свай: с земли |  | м3 составных свай | 3.6 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м в грунты группы 2 Е05 ТЧ Р3 табл. п.3.2 Кзтр=1,11 Кэм=1,2 Погружение наклонных свай: с земли
43 | Ж/б фундамент составной Ц80-2/2 (3,6 м3/шт.) |  | шт. | 1 | Ж/б фундамент составной Ц80-2/2 (3,6 м3/шт.)
44 | Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам, объемом до 0,2 м3 (АР-8) Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов |  | м3 конструкций | 4.4 | Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам, объемом до 0,2 м3 (АР-8) Е33 ТЧ Р3 табл. п.3.13.1 Кзтр=1,5; Кэм=1,5 При производстве работ в усложненных условиях. Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом к-ве валунов
45 | Детали крепления (КР-8) |  | т | 0.121 | Детали крепления (КР-8)
46 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | Окраска деталей крепления ригелей за 2 раза кузбасским лаком
47 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.502 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
48 | Установка автокраном способом наращивания стальных многогранных опор ВЛ 110 кВ: одностоечных двухцепных промежуточных |  | опора | 1 | Установка автокраном способом наращивания стальных многогранных опор ВЛ 110 кВ: одностоечных двухцепных промежуточных
49 | Комплектный переходной пункт на многогранной опоре ПКПО-АКЭП-110.1-2.1-1 |  | шт. | 1 | Комплектный переходной пункт на многогранной опоре ПКПО-АКЭП-110.1-2.1-1
50 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая Ц08 ТЧ Р1 п.1.3.3 Кзтр=1,25 При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м |  | шт. | 6 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая Ц08 ТЧ Р1 п.1.3.3 Кзтр=1,25 При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м
|  | Раздел 1. Транспортные расходы (410 км) |  |  |  |  | Раздел 1. Транспортные расходы (410 км)
| К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м. |  |  |  |  | К=1,15 - спец. состав; К=1,2 - на высоте свыше 1300 м н.у.м.
51 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции, стальные конструкции опор) |  | 1 т груза | 2404.741 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б конструкции, стальные конструкции опор)
52 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 2404.741 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
53 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 2404.741 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
54 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2404.741 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
55 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 2404.741 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
56 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б ригели, детали крепления ригелей, метизы, сталь для заземления) |  | 1 т груза | 529.496 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (ж/б ригели, детали крепления ригелей, метизы, сталь для заземления)
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -529.496 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
58 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 529.496 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
59 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 529.496 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
60 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 529.496 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
61 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 529.496 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
62 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (изоляторы, линейная арматура) |  | 1 т груза | 94.173 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (изоляторы, линейная арматура)
63 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 94.173 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
64 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 94.173 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
65 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 94.173 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
66 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 94.173 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
67 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (грозотрос на деревянных катушках) 16 |  | 1 т груза | 18.52 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (грозотрос на деревянных катушках) 16
68 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 18.52 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
69 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 18.52 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
70 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 18.52 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
71 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 18.52 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
72 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (провод на деревянных катушках) 16 |  | 1 т груза | 209.15 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 120 км (провод на деревянных катушках) 16
73 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км |  | 1 т груза | -209.15 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км
74 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км |  | 1 т груза | 209.15 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км
75 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км |  | 1 т груза | 209.15 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
76 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 209.15 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
77 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км |  | 1 т груза | 209.15 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км
Составил: |  | Главный инженер проекта Хафизов Е.К.
(должность, подпись, ФИО)
Проверил
(должность, подпись, ФИО)